## Hoja1
Nombre de actividad | Inicio | Final | Tiempo | 20/05/2019 - 22/05/2019 | 22/05/2019 - 24/05/2019 | 24/05/2019 - 26/05/2019 | 26/05/2019 - 29/05/2019 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 02/06/2019 - 12/07/2019 | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 02/08/2019 - 03/08/2019 | 04/08/2019 - 08/08/2019
Detección del problema | 2019-05-20 | 2019-05-22 | Programado
Real
Propuesta de solución | 2019-05-22 | 2019-05-24 | Programado
Real
Estudio de factibilidad | 2019-05-24 | 2019-05-26 | Programado
Real
Análisis | 2019-05-26 | 2019-05-29 | Programado
Real
Diseño | 2019-05-29 | 2019-06-01 | Programado
Real
Cursos Ionic | 2019-05-29 | 2019-06-01 | Programado
Real
Código | 2019-06-02 | 2019-07-12 | Programado
Real
Pruebas | 2019-07-13 | 2019-07-19 | Programado | bar: 2019-07-13 to 2019-07-19
Real
Correcciones | 2019-07-20 | 2019-07-30 | Programado | bar: 2019-07-20 to 2019-07-30
Real
Entrega | 2019-08-02 | 2019-08-03 | Programado
Real
Retroalimentación | 2019-08-04 | 2019-08-08 | Programado
Real
Itzel Garcia
Armando M.
Daniela Solis
Christian V.
Todos